## Feuille 1
SPRINT
Sprint Planning :
Présenter le Sprint Backlog par le PO
Le PO présente les Test de Recette de chaque Item
Réestimer les UserStories
Découper en tâches et estimer en heures
Capacité de l’équipe
Objectif de Sprint (80%xCapacité)
Revue de Sprint
Démonstration à destination des Parties Prenantes (Enseignants)
Rétrospective :
Rappeler vous de ce qui était vu ensemble lors de la dernière Rétrospective
Un Message positif pour quelqu'un ?
Le +, Les Points à améliorer, Les Axes d’amélioration
Faire évoluer la DefinitionOfDone
Faire le point sur les pratiques issus des axes d'amélioration découverts lors de la rétrospective précédente et vérifier qu'ils aient bien été appliqués (et corrigent bien le problème)
EVALUATION | Par exemple :
Qualité
Un "Produit Qui Marche"
Penser "Test First"
Logique Incrémentale
Recommandations : Travail en binôme (voir +)
Intégration Continue : Lacher du code toutes les 5 à 10 minutes (1h max)
Nombre de ligne de codes augmente de façon linéaire (et non exponentielle)
Pertinance du MVP
Terminé
Granularité
Autres Indicateurs : SONAR
Collaboration Equipe
Bilan des rétrospectives
Tous les membres de l'équipe code
Homogénéisation du code
Business Value
La courbe du EarnedValueChart prend une allure optimale